## plan
Sportifry
Group06 - 19CLC9
Project Start Date: | 2021-10-13 |  |  |  | October | [20 empty] | November | [29 empty] | December | [29 empty] | January
 | time axis 2021-10-13 to 2022-01-09
Milestone description | Assigned to | Progress | Start | Days | time axis 2021-10-13 to 2022-01-09
Sprint 1 : planning
Project plan | Phat, Trung | 80% | 2021-10-16 | 8 | bar: 2021-10-13 to 2021-10-31
Vision doc | Tri, Nhan | 70% | 2021-10-14 | 16 | bar: 2021-10-13 to 2021-10-31
Design layout | Huy, Phat | 75% | 2021-10-14 | 10 | bar: 2021-10-13 to 2021-10-31
Cost calculation | Nhan, Tri | 50% | 2021-10-14 | 7 | bar: 2021-10-13 to 2021-10-31
Build login | Huy, Trung | 70% | 2021-10-20 | 6 | bar: 2021-10-13 to 2021-10-31
Sprint 2 : Research
Collect resources | Trung, Phat | 0% | 2021-11-02 | 5 | bar: 2021-10-30 to 2021-11-13
Revised project plan | All team | 0% | 2021-10-31 | 2 | bar: 2021-10-30 to 2021-11-13
Use-case model | Huy, Nhan | 0% | 2021-11-02 | 7 | bar: 2021-10-30 to 2021-11-13
Use-case specification | Tri, Phat | 0% | 2021-11-02 | 8 | bar: 2021-10-30 to 2021-11-13
Build login | Huy, Trung | 0% | 2021-11-07 | 7 | bar: 2021-10-30 to 2021-11-13
Sprint 3 : Design
Task 1 |  | 0% | bar: 2021-11-10 to 2021-11-20
Task 2 |  | 0% | bar: 2021-11-10 to 2021-11-20
Task 3 |  | 0% | bar: 2021-11-10 to 2021-11-20
Task 4 |  | 0% | bar: 2021-11-10 to 2021-11-20
Task 5 |  | 0% | bar: 2021-11-10 to 2021-11-20
Sprint 4 : Implementation |  | 0%
Task 1 |  | 0% | bar: 2021-11-19 to 2021-12-10
Task 2 |  | 0% | bar: 2021-11-19 to 2021-12-10
Task 3 |  | 0% | bar: 2021-11-19 to 2021-12-10
Task 4 |  | 0% | bar: 2021-11-19 to 2021-12-10
Task 5 |  | 0% | bar: 2021-11-19 to 2021-12-10
Sprint 5 : Testing |  | 0%
Task 1 |  | 0% | bar: 2021-12-10 to 2021-12-17
Task 2 |  | 0% | bar: 2021-12-10 to 2021-12-17
Task 3 |  | 0% | bar: 2021-12-10 to 2021-12-17
Task 4 |  | 0% | bar: 2021-12-10 to 2021-12-17
Task 5 |  | 0% | bar: 2021-12-10 to 2021-12-17
Sprint 6 : Follow up and improve |  | 0%
Task 1 |  | 0%
Task 2 |  | 0%
Task 3 |  | 0%
Task 4 |  | 0%
Task 5 |  | 0%